重庆工业职业技术学院文件

关于印发《重庆工业职业技术学院内部控制

建设工作方案》的通知

校属各单位：

《重庆工业职业技术学院内部控制建设工作方案》已经学校研究通过，现予以印发，请遵照执行。

重庆工业职业技术学院

2017年5月8日

重庆工业职业技术学院

内部控制建设工作方案

为全面推进学校内部控制建设工作，提高管理水平，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会〔2012〕21号) （以下简称《内控规范》）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、重庆市财政局《关于全面推进行政事业单位建设的指导意见》（渝财会〔2016〕38号)、《重庆市行政事业单位内部控制操作指引》等要求，结合我校实际，特制定重庆工业职业技术学院内部控制建设工作方案。

一、实施意义

内部控制是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学校内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。它既是学校的一项重要管理活动，也是学校的一项重要制度建设；既是学校管理的一项系统工程，也是学校治理的重要基石。

二、指导思想

以中国特色社会主义理论和习近平同志系列重要讲话精神为指导，以《会计法》《预算法》等法律法规和相关规定为依据，结合开展“两学一做”教育，通过“宣传动员、梳理流程、明确职责、建立制度、督促实施、完善提高”等措施，进一步推进财务规范化、精细化、信息化管理，有效防范舞弊和预防腐败，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进学校公共服务效能和内部治理水平不断提高。

三、组织领导

（一）成立学校内部控制领导小组

学校成立由党委书记、院长为组长，分管财务、国有资产、基建后勤校领导和纪委书记为副组长，相关职能部门负责人为成员的内部控制建设工作领导小组。负责组织制定学校全面推进内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

（二）设立内部控制执行和督查机构

学校内部控制建设工作领导小组下设办公室(以下简称内控办公室)和督查室(以下简称内控督查室)，分别挂靠学校财务与资产管理处和纪检监察审计处。内控办公室负责学校内部控制建设日常工作，内控督查室负责学校内部控制工作的监督检查和自我评价工作。

四、主要任务及分工

（一）工作任务

根据《内控规范》要求，应从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。一是建立并组织实施适合学校实际情况的内部控制体系，包括学校经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制等。二是梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略；在此基础上，根据国家有关规定，建立健全学校各项内部管理制度，并督促相关工作人员认真执行。三是落实重庆市财政局《关于全面推进行政事业单位建设的指导意见》（渝财会〔2016〕38号)、《重庆市行政事业单位内部控制操作指引》等要求，进一步强化内部控制建设，提高学校管理服务水平和风险防范能力，促进学校可持续、健康发展，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法治校、推进廉政建设中的重要作用。

（二）任务分工

学校内控建设工作领导小组及内部控制执行和督查机构，负责对学校内部控制工作的组织情况、内部控制机制的建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况、财务信息的编报情况等进行综合评价并提出完善意见；各相关职能部门对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经学校审批后组织实施。

具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理及内部监督管理等。财务处负责预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理等相关业务；基建后勤处负责建设项目管理等相关业务；审计处负责审计等相关业务；纪检监察审计处负责审计、内部监督管理等相关业务；其他职能部门按照工作职责分工及《内控规范》要求，负责分管领域经济业务活动控制的归口管理；全校各单位按照《内控规范》和工作方案要求，认真开展内控机制建设，切实履行内部控制职责。

五、工作步骤

（一）制定方案

制定学校内部控制建设工作实施方案，报经学校内部控制工作建设领导小组审议、院长办公会审定、党委会批准后实施。

责任部门：财务与资产管理处

完成时间：2017年5月15日前

（二）宣传部署

全面启动学校内部控制建设工作，召开学校内部控制建设工作布置会，安排布置内部控制建设工作任务。加强内部控制建设工作培训，在学校网页上开设专栏，发布国家、市财政、市教委和学校内部控制政策制度，供各部门学习查阅。校内组织1-2次内部控制建设校外专家专题培训，党政办公室、纪检监察审计处、财务与资产管理处、基建后勤处、教务处、学生处等涉及重要经济业务的部门组织专题培训。各单位应立即启动本单位的内部控制建设工作，确定1名中层干部为联络员，负责内部控制建设的联络工作。联络员基本信息表于2017年5月20日前报财务与资产管理处综合科科长杨智慧处。

牵头部门：财务与资产管理处

责任部门：相关部门

完成时间：2017年6月23日前（宣传部署时间为2017年6月23日）

（三）方案实施

全面开展学校内部控制建设工作，完善内部控制体系，健全内部控制制度，强化规范执行，评价内部控制实施效果。

牵头部门：财务与资产管理处

责任部门：相关部门

实施时间：2017年6月30日起

（四）持续改进

针对实施过程中发现的问题，持续改进。

牵头部门：财务与资产管理处

责任部门：相关部门

六、建设内容和任务

（一）梳理工作流程健全内控制度阶段

按照内控规范要求，在全面学习基础上，各单位要对单位层面和业务层面现有的工作制度和业务内容进行全面梳理，查找风险点，制定风险防范应对措施。在全面梳理现有的工作制度和业务内容基础上，各单位要按照科学、民主、规范、严谨原则，根据工作实际和业务特点，修改工作程序，利用文字、图表等形式完善业务流程，建立单位内部控制制度的基本框架；充分利用信息化系统，固化工作流程。

牵头部门：财务与资产管理处

责任部门：相关部门

完成时间：2017年10月31日

（二）开展内部控制基础性评价阶段

通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设；另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位完成内部控制建立与实施工作。

牵头部门：财务与资产管理处

责任部门：相关部门

完成时间：2017年11月15日

（三）内控制度再完善阶段

各单位将包括评价得分、扣分情况、特别说明及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向。按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，确保在2017年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。

牵头部门：财务与资产管理处

责任部门：相关部门

完成时间：2017年12月15日

（四）基础性评价总结阶段

各单位应于2017年12月31日前，向财务与资产管理处报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议等。财务与资产管理处负责编制单位内部控制基础性评价工作总结报告。

牵头部门：财务与资产管理处

责任部门：相关部门

完成时间：2017年12月31日

（五）督导指导和检查阶段

学校将加强监督检查力度，加强建设过程的督导，对不重视内部控制建设工作和工作不到位、影响学校内控建设整体工作进展的单位在全校通报并督促其整改，检查结果作为安排年度经费预算、实施绩效评价、学校年度考核的参考依据。对评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任。

牵头部门：纪检监察审计处

责任部门：相关部门

实施时间：2017年9月起

（六）评价报告报送阶段

在各单位完成内控建设的基础上，学校对整体内部控制基础性评价和内部控制工作作进一步总结完善，再次开展内部控制基础情况综合性评价，最终形成学校的内部控制基础性评价报告，作为当年决算报告的重要组成部分报送市教委。

牵头部门：财务与资产管理处

责任部门：纪检监察审计处等相关部门

报送时间：2018年3月底前

七、工作要求

（一）高度重视，精心组织

各单位要充分认识实施内部控制基础性评价工作的重要意义，全面推进行政事业单位内部控制建设，把制约内部权力运行、强化内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓。

（二）细化职责，落实责任

各单位要成立相应工作机构，加强对贯彻实施《内控规范》开展内部控制评价工作的组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。

（三）部门带头，齐抓共管

《内控规范》的贯彻实施，不仅是一项全员参与的“系统性工程”，更是一项单位负责人带头执行的“一把手工程”。各单位要加强沟通、相互协调、齐抓共管，各阶段工作有序推进。各单位作为《内控规范》实施的主体，要按照学校统一部署，主动开展工作，全面提升风险防控和内部管理水平。

（四）加大宣传，营造氛围

要加大对单位内部控制建设及其成果的宣传推广力度，充分利用网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的宣传报道，引导单位广大干部职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行。同时，要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进行政事业单位内部控制建设营造良好的环境和氛围。

（五）加强监督，不断完善

建立健全内部控制的监督检查、自我评价和问责制度。通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。同时，将内部控制制度实施情况与干部考核、追责问责结合起来，促进自我监督、自我约束机制的不断完善，构建符合我校实际，具有较强操作性和适应性的完备的内部控制体系。

重庆工业职业技术学院党政办公室         2017年5月8日印发

# Text boxes

渝工业职院发〔2017〕50号